## Resumen Ejecutivo
KNSTORE — SISTEMA E-COMMERCE ¦ ANÁLISIS INTEGRAL DE COSTOS
Equipo: 4 personas · Moneda: COP · Tasa dev: $60,000/h · Versión: v1.0
▶ INDICADORES CLAVE DE INVERSIÓN
Indicador | Valor (COP) | 3 Años (COP) | 5 Años (COP) | Descripción
CAPEX Total (Desarrollo) | 19680000 |  |  | Inversión inicial en desarrollo del sistema
OPEX Anual (Operación del sistema) | 5490000 | 16470000 | 27450000 | Costo operativo anual enfocado en el sistema
Inversión Total Año 1 | 25170000 |  |  | CAPEX + primer año de OPEX
Costo Acumulado 3 años | 36150000 |  |  | CAPEX + OPEX 3 años
Costo Acumulado 5 años | 47130000 |  |  | CAPEX + OPEX 5 años
Total horas de desarrollo | 328 |  |  | Horas totales del equipo de 4 personas
Ingreso anual estimado | 48000000 |  |  | 50 transacc/mes × $80,000/ticket
Beneficio neto anual (vs OPEX) | 4110000 |  |  | Margen 20% de ingresos − OPEX anual
ROI estimado 3 años | -37.35% |  |  | Retorno sobre CAPEX en horizonte 3 años
ROI estimado 5 años | 4.421% |  |  | Retorno sobre CAPEX en horizonte 5 años
Punto de equilibrio (payback) | 4.7883 |  |  | Años para recuperar la inversión inicial
▶ CORRECCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA VERSIÓN ORIGINAL
Hoja | Corrección Aplicada | Estado
CAPEX | Costo unitario corregido (estaba manual e incorrecto); fórmulas: Horas × Tasa | Revisada
CAPEX | Responsive Design corregido: $1,000,000 → $1,200,000 (20h × $60,000) | Revisada
CAPEX | Columna "Proveedor" / "Responsable" corregida: asignación por dev específico | Revisada
CAPEX | UI/UX: sub-tabla independiente integrada como nota; tasa unificada a $60,000/h | Revisada
OPEX | Periodicidad corregida: "Desarrolladores" → "Mensual" / "Anual" | Revisada
OPEX | Dominio: $61,000/mes → $50,000/AÑO (pago anual, no mensual) | Revisada
OPEX | SSL: $46,000/mes → $0 (Let's Encrypt gratuito, renovación automática) | Revisada
OPEX | CDN Cloudflare: $95,000/mes → $0 (plan gratuito suficiente para el volumen) | Revisada
OPEX | Hosting corregido a VPS real: $25,000/mes → $65,000/mes (plan adecuado) | Revisada
OPEX | OPEX ampliado: email transaccional, pasarela, mantenimiento, backup, licencias | Revisada
Resumen | ROI recalculado con supuestos explícitos (antes era un decimal sin contexto) | Revisada
Resumen | TOTAL eliminado (era suma incorrecta de CAPEX+OPEX+ROI porcentual) | Revisada
Cloud | Hoja completada con recursos reales y costos unitarios en COP | Creada
Riesgos | Matriz de 14 riesgos creada con probabilidad, impacto y plan de mitigación | Creada
Gráficos | 4 gráficas creadas: CAPEX por módulo, OPEX distribución, riesgo, horizonte | Creada

## Supuestos
SUPUESTOS Y PARÁMETROS DEL MODELO DE COSTOS
PARÁMETROS DEL EQUIPO
Parámetro | Valor | Unidad | Descripción | Formato
Número de personas en el equipo | 4 | personas | Equipo de 4 desarrolladores
Tasa horaria de desarrollo | 60000 | COP/hora | Input: modificar en B7
Tasa horaria (input) | 60000 | COP/hora | Valor base para todos los módulos CAPEX
Total horas de desarrollo | 328 | horas | Suma de horas por módulo
CAPEX Total calculado | 19680000 | COP | Horas × Tasa
PARÁMETROS OPERATIVOS (OPEX)
Parámetro | Valor | Unidad | Descripción | Formato
OPEX mensual estimado | 457500 | COP/mes | Suma costos mensuales de operación
OPEX anual estimado | 5490000 | COP/año | OPEX mensual × 12
OPEX 3 años | 16470000 | COP | OPEX anual × 3
OPEX 5 años | 27450000 | COP | OPEX anual × 5
SUPUESTOS DE NEGOCIO (PARA ROI)
Parámetro | Valor | Unidad | Descripción | Formato
Transacciones por mes (estimado) | 50 | transacciones | Escenario conservador inicial
Ticket promedio por transacción | 80000 | COP | Valor promedio de cada compra
Margen neto del negocio | 20% | porcentaje | Sobre ingresos brutos
Ingreso anual estimado bruto | 48000000 | COP/año | Transacciones × 12 × Ticket
Beneficio anual bruto | 9600000 | COP/año | Ingreso × Margen
Beneficio neto anual (vs OPEX) | 4110000 | COP/año | Beneficio bruto − OPEX anual
Payback / Punto de equilibrio | 4.7883 | años | CAPEX / Beneficio neto anual
ROI a 3 años | -37.35% | porcentaje | (Beneficio neto×3 − CAPEX) / CAPEX
ROI a 5 años | 4.421% | porcentaje | (Beneficio neto×5 − CAPEX) / CAPEX

## CAPEX
CAPEX — INVERSIÓN EN DESARROLLO DEL SISTEMA E-COMMERCE
Capital Expenditure · Equipo 4 personas · Tasa unificada: $60,000 COP/hora
Módulo / Componente | Descripción Técnica | Dev Responsable | Horas Estimadas | Tasa/h (COP) | Subtotal (COP) | Notas
API REST | Endpoints CRUD: productos, usuarios, pedidos, stock | Dev Backend 1 | 30 | 60000 | 1800000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Base de Datos | Modelado ERD, consultas optimizadas, normalización | Dev Backend 1 | 35 | 60000 | 2100000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Seguridad | Auth JWT, encriptación, permisos, roles y sesiones | Dev Backend 1 | 35 | 60000 | 2100000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Integraciones | Pasarela pagos (Wompi/MercadoPago), notif. email/push | Dev Backend 2 | 40 | 60000 | 2400000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Checkout Seguro | Flujo de compra, validaciones, confirmación de pago | Dev Backend 2 | 25 | 60000 | 1500000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Panel Administrador | Gestión de inventario, pedidos, usuarios y reportes | Dev Fullstack | 38 | 60000 | 2280000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Diseño UI/UX | Wireframes, mockups alta fidelidad, prototipo navegable | Dev Frontend | 45 | 60000 | 2700000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Catálogo Interactivo | Filtros, paginación, vista de detalle, búsqueda | Dev Frontend | 30 | 60000 | 1800000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Carrito de Compras | Flujo completo: agregar, editar, persistencia de sesión | Dev Frontend | 30 | 60000 | 1800000 | Corrected: Horas × Tasa/h
Responsive Design | Adaptación móvil, tablet y desktop (CSS/media queries) | Dev Frontend | 20 | 60000 | 1200000 | Corrected: Horas × Tasa/h
TOTAL CAPEX |  |  | 328 |  | 19680000
DISTRIBUCIÓN POR DESARROLLADOR
Desarrollador | Módulos asignados | Horas | Subtotal (COP)
Dev Backend 1 | API REST, Base de Datos, Seguridad | 100 | 6000000
Dev Backend 2 | Integraciones, Checkout Seguro | 65 | 3900000
Dev Fullstack | Panel Administrador | 38 | 2280000
Dev Frontend | Diseño UI/UX, Catálogo Interactivo, Carrito de Compras, Responsive Design | 125 | 7500000
TOTAL |  | 328 | 19680000

## OPEX
OPEX — COSTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA (ENFOCADOS EN EL SISTEMA)
Operational Expenditure · Costos recurrentes del sistema e-commerce KNStore
Categoría | Descripción | Proveedor | Periodicidad | Costo Mensual (COP) | Costo Anual (COP) | Costo 3 años (COP) | Costo 5 años (COP) | Observaciones
Hosting Cloud | VPS 2 vCPU / 4 GB RAM — servidor web + BD | Hostinger / DigitalOcean | Mensual | 65000 | 780000 | 2340000 | 3900000 | Plan básico adecuado para e-commerce pequeño
Dominio | Registro dominio .com — pago único anual | Namecheap / Hostinger | Anual | 4167 | 4167 | 12501 | 20835 | Equivalente mensual: $4,167
SSL / HTTPS | Certificado de seguridad — Let's Encrypt gratuito | Let's Encrypt | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito, renovación automática cada 90 días
CDN | Distribución de contenido y protección DDoS básica | Cloudflare (Free) | Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan gratuito suficiente para el volumen inicial
Email Transaccional | Notificaciones pedidos, registro, recuperación clave | Brevo / SendGrid | Mensual | 40000 | 480000 | 1440000 | 2400000 | Hasta 9.000 emails/mes en plan Starter
Pasarela de Pagos | Procesamiento de transacciones (estimado mínimo) | Wompi / MercadoPago | Mensual | 50000 | 600000 | 1800000 | 3000000 | ~3.49% + fijo por transacción; aquí estimado conservador
Monitoreo / Uptime | Alertas de caída, logs de acceso y métricas | UptimeRobot / Datadog | Mensual | 30000 | 360000 | 1080000 | 1800000 | Plan básico de pago; plan free disponible
Mantenimiento Sistema | 4h/mes equipo interno: bugs, updates, dependencias | Equipo interno | Mensual | 240000 | 2880000 | 8640000 | 14400000 | 4h × $60,000/h — costo real del equipo
Backup / Storage | Almacenamiento imágenes de productos y backups BD | Google Cloud Storage | Mensual | 20000 | 240000 | 720000 | 1200000 | ~10 GB datos + 5 GB backup
Licencias / Herramientas | Herramientas de desarrollo, testing y CI/CD | Varios (GitHub, etc.) | Anual | 8333 | 8333 | 24999 | 41665 | Proporcional mensual: $8,333
TOTAL OPEX |  |  |  | 457500 | 5352500 | 16057500 | 26762500
NOTA: Periodicidad original decía "Desarrolladores" en todos los ítems (error). Dominio corregido de $61,000/mes → $50,000/año. SSL corregido de $46,000/mes → $0 (Let's Encrypt gratuito). CDN corregido de $95,000/mes → $0 (plan Cloudflare gratuito). Hosting ajustado a VPS real ($65,000/mes). OPEX ampliado con: email transaccional, pasarela pagos, mantenimiento, backup y licencias del sistema.

## Cloud
CLOUD — INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS EN LA NUBE
Detalle de recursos cloud para el e-commerce KNStore · Costos en COP
Recurso Cloud | SKU / Plan | Unidad | Consumo Est. | Costo Unitario (COP) | Costo Mensual (COP) | Costo Anual (COP) | Costo 3 años (COP) | Notas
Servidor Web + BD | Hostinger VPS 2 | Instancia/mes | 1 VPS | 65000 | 65000 | 780000 | 2340000 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD NVMe
Object Storage | GCS Standard | GB/mes | 10 GB | 2000 | 20000 | 240000 | 720000 | Imágenes de productos y assets estáticos
Backup Storage | GCS Nearline | GB/mes | 5 GB | 500 | 2500 | 30000 | 90000 | Backups de base de datos PostgreSQL
CDN | Cloudflare Free | Plan/mes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan gratuito; 50 reglas de firewall, DDoS básico
Email Transaccional | Brevo Starter | Plan/mes | 1 | 40000 | 40000 | 480000 | 1440000 | Hasta 9.000 emails/mes, SMTP API
SSL | Let's Encrypt | Cert/90 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gratuito, renovación automática via Certbot
DNS / Dominio | Namecheap .com | Registro/año | 1 | 50000 | 4167 | 50000 | 150000 | Equivalente mensual: $4,167 COP
Monitoring | UptimeRobot Basic | Plan/mes | 1 | 30000 | 30000 | 360000 | 1080000 | 50 monitors, alertas cada 5 min
TOTAL CLOUD |  |  |  |  | 161667 | 1940000 | 5820000

## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS — SISTEMA E-COMMERCE KNSTORE
Escala de Probabilidad e Impacto: 1=Muy Bajo 2=Bajo 3=Moderado 4=Alto 5=Muy Alto · Exposición = P × I
ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Exposición (P × I) | Nivel | Plan de Mitigación | Responsable | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Estado
R01 | Seguridad | Ataques de inyección SQL / XSS en formularios | 3 | 5 | 15 | ALTO | Uso de ORM, sanitización de inputs, Content Security Policy (CSP) | Dev Backend 1 | 2 | 4 | Activo
R02 | Disponibilidad | Caída del servidor de hosting sin redundancia | 2 | 4 | 8 | MEDIO | SLA 99.9%, plan de recuperación, backups automáticos diarios | Dev Fullstack | 1 | 3 | Activo
R03 | Pagos | Fallo o rechazo en pasarela de pagos integrada | 2 | 5 | 10 | ALTO | Integrar pasarela secundaria, reintentos automáticos, alertas | Dev Backend 2 | 1 | 4 | Activo
R04 | Rendimiento | Lentitud del sistema bajo tráfico moderado/alto | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Caché Redis, CDN para estáticos, optimización de consultas SQL | Dev Backend 1 | 2 | 2 | Activo
R05 | Datos | Pérdida de datos de clientes o inventario | 1 | 5 | 5 | MEDIO | Backups diarios automáticos, replicación BD, punto de restauración | Dev Fullstack | 1 | 4 | Activo
R06 | Cumplimiento | Incumplimiento Ley 1581 (Habeas Data Colombia) | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Política de privacidad, consentimiento explícito, PQRS registradas | Equipo completo | 1 | 3 | Activo
R07 | Equipo | Rotación de alguno de los 4 integrantes del equipo | 3 | 4 | 12 | ALTO | Documentación técnica, knowledge transfer, wikis internas actualizadas | PM / Líder | 2 | 3 | Activo
R08 | Integración | Fallos o cambios de API en servicios de terceros | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Manejo de errores robusto, timeouts, retry con backoff exponencial | Dev Backend 2 | 1 | 2 | Activo
R09 | Escalabilidad | Crecimiento de catálogo o usuarios no planificado | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Arquitectura modular, cloud escalable, paginación eficiente en BD | Dev Backend 1 | 1 | 2 | Activo
R10 | Financiero | Sobrecostos en desarrollo por mala estimación de horas | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Control semanal de horas, MVP primero, buffer del 20% en estimaciones | PM / Líder | 2 | 2 | Activo
R11 | Seguridad | Robo o filtración de datos de clientes (PII) | 2 | 5 | 10 | ALTO | HTTPS forzado, encriptación en reposo, auditoría de accesos mensual | Dev Backend 1 | 1 | 4 | Activo
R12 | Mantenimiento | Acumulación de deuda técnica por falta de refactoring | 3 | 2 | 6 | MEDIO | Code reviews semanales, refactoring iterativo, estándares de código | Equipo Dev | 2 | 1 | Activo
R13 | Fraude | Transacciones fraudulentas o contracargos (chargebacks) | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Validación 3DS, límites por IP, integración antifraude pasarela | Dev Backend 2 | 1 | 3 | Activo
R14 | UX/Negocio | Alta tasa de abandono en el carrito de compras | 3 | 3 | 9 | MEDIO | A/B testing, checkout simplificado (< 3 pasos), recuperación de carrito | Dev Frontend | 2 | 2 | Activo
LEYENDA DE NIVELES DE RIESGO
BAJO (1-4) | Riesgo controlado — monitoreo rutinario
MEDIO (5-9) | Plan de mitigación activo requerido
ALTO (10-15) | Prioridad alta — acción inmediata del equipo
CRÍTICO (16-25) | Riesgo inaceptable — escalación a dirección
MAPA DE CALOR DE RIESGOS (Probabilidad vs Impacto)
↑ Impacto / Probabilidad → | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5
I=5 | R05 | R03,R11 | R01 | 20 | 25
I=4 | 4 | R02,R06,R13 | R07 | 16 | 20
I=3 | 3 | R08,R09 | R04,R10,R14 | 12 | 15
I=2 | 2 | 4 | R12 | 8 | 10
I=1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Gráficos
GRÁFICOS — ANÁLISIS VISUAL DE COSTOS KNSTORE
DATOS: CAPEX por Módulo |  |  | DATOS: OPEX Anual por Categoría |  | DATOS: Horizonte de Costos
Módulo | Horas | Costo (COP) | Categoría | Costo Anual (COP) | Año | CAPEX | OPEX Acumulado | Total Acumulado | Beneficio Net. Acum.
API REST | 30 | 1800000 | Hosting Cloud | 780000 | Año 1 | 19680000 | 5490000 | 25170000 | 4110000
Base de Datos | 35 | 2100000 | Dominio | 50000 | Año 2 | 0 | 10980000 | 30660000 | 8220000
Seguridad | 35 | 2100000 | SSL / HTTPS | 0 | Año 3 | 0 | 16470000 | 36150000 | 12330000
Integraciones | 40 | 2400000 | CDN | 0 | Año 4 | 0 | 21960000 | 41640000 | 16440000
Checkout Seguro | 25 | 1500000 | Email Transaccional | 480000 | Año 5 | 0 | 27450000 | 47130000 | 20550000
Panel Administrador | 38 | 2280000 | Pasarela de Pagos | 600000
Diseño UI/UX | 45 | 2700000 | Monitoreo / Uptime | 360000
Catálogo Interactivo | 30 | 1800000 | Mantenimiento Sistema | 2880000
Carrito de Compras | 30 | 1800000 | Backup / Storage | 240000
Responsive Design | 20 | 1200000 | Licencias / Herramientas | 100000
DATOS: Exposición por Riesgo
ID | Descripción (corta) | Exposición
R01 | Ataques de inyección SQL / XSS en f… | 15
R02 | Caída del servidor de hosting sin r… | 8
R03 | Fallo o rechazo en pasarela de pago… | 10
R04 | Lentitud del sistema bajo tráfico m… | 9
R05 | Pérdida de datos de clientes o inve… | 5
R06 | Incumplimiento Ley 1581 (Habeas Dat… | 8
R07 | Rotación de alguno de los 4 integra… | 12
R08 | Fallos o cambios de API en servicio… | 6
R09 | Crecimiento de catálogo o usuarios … | 6
R10 | Sobrecostos en desarrollo por mala … | 9
R11 | Robo o filtración de datos de clien… | 10
R12 | Acumulación de deuda técnica por fa… | 6
R13 | Transacciones fraudulentas o contra… | 8
R14 | Alta tasa de abandono en el carrito… | 9